# 국민건강영양조사 기반 한국인 기능성분 섭취평가 연구과제 계획서

## 연구과제 개요

본 과제는 국민건강영양조사의 영양부문 24시간 회상자료를 기반으로 한국인의 기능성분, 특히 플라보노이드 섭취를 국가대표성 있게 산출할 수 있는 통합 데이터베이스와 분석체계를 구축하고, 성·연령·사회경제적 수준별 섭취 격차, 주요 급원식품, 만성질환과의 연관성을 체계적으로 평가하기 위한 3개년 연구이다. 국민건강영양조사는 매년 192개 조사구, 약 4,800가구, 1세 이상 약 1만 명을 대상으로 수행되는 국가 대표 건강·영양조사이며, 2024년 원시자료까지 공개되어 최신 주기 자료를 반영한 분석이 가능하다. [1]

연구과제명(국문)
국민건강영양조사 기반 한국인의 플라보노이드 등 기능성분 섭취평가 및 건강연관성 분석 체계 구축

연구과제명(영문)
Development of a KNHANES-based System for Assessing Dietary Intake of Flavonoids and Other Bioactive Compounds in Koreans and Their Associations With Health Outcomes

[표 1] 과제 기본 구상
캡션: 3개년 연구의 기본 범위와 핵심 산출물

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연구기간 | 3년 |
| 주 분석자료 | 국민건강영양조사 제9기 13차년도(20222024) 영양부문 24시간 회상자료 및 건강설문·검진 연계자료 |
| 우선 대상 기능성분 | 총 플라보노이드 및 6개 서브클래스(플라보놀, 플라본, 플라바논, 플라반-3-올, 안토시아니딘, 이소플라본) |
| 핵심 산출물 | 기능성분 DB v1.0, 매칭·대체값 알고리즘 매뉴얼, 한국인 섭취량 통계집, 주요 급원식품 목록, 질환 연관성 분석 논문, 정책 브리프 |
| 확장 가능성 | KNHANES-F 추적조사, 국가표준식품성분 DB 개정 근거, 식생활지침 및 건강기능식품 개발 자료 |

주: 분석연도와 공개현황은 질병관리청[2]의 국민건강영양조사 및 원시자료 공개 현황을 반영하였다. [3]

## 필요성 및 배경

국민건강영양조사는 우리 국민의 건강행태, 만성질환 유병, 영양섭취 수준을 파악하기 위한 법정조사로서, 국가 건강정책 수립과 평가의 핵심 자료원이다. 2023년 결과 발표 자료와 공식 개요에 따르면 이 조사는 건강행태와 만성질환, 영양섭취를 통합적으로 다루며, 영양영역에는 음식 및 식품섭취 자료가 포함된다. 또한 한국보건산업진흥원[4]이 제공하는 국민영양통계는 2023년 24시간 회상 응답자 6,786명을 기준으로 세부 식품·영양 통계를 생산하고 있으며, 복합표본설계에 따라 wt_ntr, kstrata, psu를 적용하여 분석하고 있음을 명시한다. 이는 기능성분 섭취량 산출 역시 동일한 복합표본 체계를 따라야 함을 의미한다. [5]

국외에서는 기능성분 섭취평가를 위한 식품성분 DB가 비교적 정교하게 구축되어 왔다. U.S. Department of Agriculture[6]의 Flavonoid Content DB Release 3.3은 506개 식품과 26개 주된 식이 플라보노이드를 제공하고, 별도의 Isoflavone DB Release 2.0은 557개 식품의 다이드제인·제니스테인·글리시테인과 총 이소플라본 값을 제공한다. 더 나아가 USDA의 Expanded Flavonoid Database(FDB-EXP) 1.1은 2,926개 재료에 대해 29개 플라보노이드 값을 구축하였고, 이를 NHANES용 식품코드 DB에 적용하여 2017–2018년 7,083개 survey food code의 플라보노이드 값을 산출하였다. 이는 “전국조사용 식품코드 DB–기능성분–섭취량”을 일관되게 잇는 대표적 사례다. [7]

폴리페놀 영역에서는 Phenol-Explorer가 37,000건이 넘는 원자료를 638편 논문에서 수집하여 502개 폴리페놀, 452개 식품의 대표값으로 정리하였고, Phenol-Explorer 3.0은 129편 문헌에서 수집한 가공 전후 retention factor를 추가하여 조리·가공 후 노출평가를 가능하게 했다. 또한 EuroFIR[8]의 eBASIS는 현재 300종이 넘는 유럽 식물성 식품과 17개 화합물 군에 대한 조성·생리효과 정보를 제공하며, 2017년 논문 기준으로는 267개 식품, 794개 생리활성 화합물, 1,147편의 질 평가 문헌을 포함한다. 국제적으로는 단순 “식품별 평균값”을 넘어, 화합물 형태, 가공보정, 문헌추적성, 품질평가가 포함된 DB 체계가 표준이 되고 있다. [9]

반면 국내에는 농촌진흥청[10]과 국립농업과학원[11]이 구축한 국가표준식품성분 DB 10.x, 농식품올바로의 플라보노이드 DB와 기능성분 DB가 존재하지만, 현재 공개체계는 여전히 영양성분 중심의 국가표준 DB와 별도의 기능성분 자료가 병존하는 형태에 가깝다. 2022년 공개된 국가표준식품성분 DB 10.0은 1,228종 식품과 42종 성분을 책자에 수록하고, 다부처 통합영양 정보 DB 및 국민건강통계 작성에 활용되고 있으나, 국민건강영양조사 24시간 회상자료와 직접 연결되는 전국민용 bioactive exposure DB는 충분히 제도화되어 있지 않다. 농식품올바로에는 플라보노이드 DB, 페놀산 DB 등 기능성분 자료가 별도 자원으로 제시되어 있어, 이제 필요한 것은 “분산된 자산의 통합·표준화·섭취평가 연결”이다. [12]

국내 선행연구는 중요한 출발점을 제공했지만, 최신성·대표성·호환성 측면에서 여전히 공백이 있다. 2012년 한국인 상용식품 플라보노이드 DB는 KNHANES 2008의 식물성 식품 1,549개에 대해 85.0%의 coverage를 보고했으며, 2015~2016년 한국 성인 연구들은 2010–2012년 자료를 이용하여 총 플라보노이드 섭취량과 주요 급원식품을 제시했다. 그러나 최근 자료에 대한 전국민 갱신 분석은 제한적이며, 2022년 연구도 이소플라본에 초점을 두어 2016–2018년 KNHANES 자료의 usual intake를 산출한 수준이다. 2024년 KoGES용 항산화 DB 확장 연구는 48개 항산화성분과 총항산화능을 추가했지만 FFQ 기반이며, 플라보노이드 coverage가 60.6%로 보고되어 여전히 완결성의 과제가 남아 있음을 보여준다. 더욱이 미국에서는 차가 total flavonoid intake의 75%를 차지하는 반면, 한국의 기존 연구에서는 김치·녹차·감·대두 또는 사과·감귤·두부·양파·포도 등이 주요 급원으로 나타나 DB 범위와 화합물 포함범위에 따라 결과가 달라졌다. 이 자체가 한국형 표준 매칭 규칙과 문서화된 DB가 필요하다는 증거다. [13]

본 연구의 차별성은 네 가지다. 첫째, 2022~2024년 최신 KNHANES를 기본 분석 주기로 삼아 시의성을 확보한다. 둘째, aglycone equivalent 원칙과 가공 retention factor를 포함하여 국제 DB와 비교 가능한 구조를 설계한다. 셋째, exact match–recipe decomposition–processing adjustment–logical zero까지 포함한 표준화 매칭·대체값 알고리즘과 근거 문서를 공개형으로 남긴다. 넷째, 현행 횡단자료의 한계를 인정하되, 2025년 도입된 KNHANES-F 추적조사 체계와 장래 연계를 염두에 두고 확장 가능한 DB 구조를 개발한다. 이러한 체계는 향후 보건복지부[14]의 영양정책 근거자료와 한국인을 위한 식생활지침 개정, 나아가 기능성식품 원료·식품산업 R&D에도 활용될 수 있다. 이 중 정책 연계 부분은 현행 KDRIs가 직접적으로 비영양성 기능성분 기준을 제시하지는 않더라도, 국가 식품영양정책과 KNHANES 분석의 근거 체계가 점차 확장될 수 있다는 점에 근거한 연구팀의 정책 활용 시나리오이다. [15]

[표 2] 국내외 기능성분 DB 구축 현황과 본 연구의 포지셔닝
캡션: 국제 DB는 문헌추적성과 가공보정이 강점이고, 국내 공공 DB는 한국 식품 대표성과 분석기반이 강점이다. 본 연구는 이 둘을 KNHANES 섭취평가로 연결하는 통합 플랫폼을 지향한다.

| 구분 | 대표 DB | 범위 | 강점 | 국내 적용 시 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국제 | USDA Flavonoid 3.3 / Isoflavone 2.0 / FDB-EXP | 식품·재료·survey food code 수준 | NHANES 연동, 세부 화합물, 전국조사용 코드체계 | 한국 음식·조리법 반영 한계 |
| 국제 | Phenol-Explorer / 3.0 | 광범위 폴리페놀과 retention factor | 가공 전후 보정, 원논문 추적 가능 | 한국 상용·복합음식 직접 매칭 어려움 |
| 국제 | eBASIS | 조성 + 생리효과 | 품질평가, 유럽 식물성 식품 정보 | 유럽 중심 |
| 국내 | 국가표준식품성분 DB 10.x | 국가 표준 영양성분 | 한국 식품 대표성, 공공 DB, 다부처 활용 | 기능성분 전국민 섭취평가 체계는 미흡 |
| 국내 | 농식품올바로 기능성분 DB | 플라보노이드·페놀산 등 | 한국 농식품 중심, 실측 기반 자원 | KNHANES와 직접 연결되는 통합 알고리즘·공개형 매칭 체계 부족 |

주: [표 2]는 공식 DB 문서와 웹페이지, 국내외 선행연구를 종합해 정리하였다. [16]

## 연구 목표

최종목표는 “국민건강영양조사 기반 한국인 기능성분 섭취평가 표준체계”를 구축하는 것이다. 구체적으로는 최신 KNHANES 24시간 회상자료와 한국형 기능성분 DB를 정합적으로 연결하여 총 플라보노이드 및 6개 서브클래스의 섭취량을 국가대표성 있게 산출하고, 주요 급원식품과 사회인구학적 격차를 규명하며, 비만·고혈압·당뇨병·이상지질혈증·대사증후군 등 주요 만성질환과의 연관성을 복합표본 분석으로 평가하는 데 있다. 아울러 향후 KNHANES-F 및 국가표준식품성분 DB 개정에 재사용 가능한 DB 버전관리, 매칭 로그, 품질지표를 함께 남기는 것을 목표로 한다. [17]

[표 3] 최종목표 및 연차별 목표
캡션: 3개년 단계별 연구목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 최종목표 | KNHANES 기반 한국인 플라보노이드 등 기능성분 섭취평가 DB 및 분석체계 구축 |
| 1차년도 | 대상 기능성분 확정, 식품 마스터리스트 구축, 국내외 source DB 수집·정규화, 1차 매칭 알고리즘 개발, 2022~2023년 예비 섭취량 산출 |
| 2차년도 | 2024년 자료 통합, 결측 식품 우선순위 분석, 우선 식품 실측분석(HPLC-DAD/LC-MS/MS) 보강, DB v1.0 확정, 주요 급원식품 및 계층별 섭취 통계 작성 |
| 3차년도 | usual intake 민감도 분석, 만성질환 연관성 분석, 정책 브리프·학술논문 작성, 매칭 로그·사용자 매뉴얼·표준코드 공개형 산출물 정리 |

## 연구 내용 및 방법

분석 대상 기능성분 선정
본 과제의 1차 분석대상은 총 플라보노이드와 6개 서브클래스인 플라보놀, 플라본, 플라바논, 플라반-3-올, 안토시아니딘, 이소플라본으로 설정한다. 이는 USDA의 NHANES 연계 체계와 미국 성인 플라보노이드 통계 브리프가 채택한 분류와 직접 비교 가능하며, 국내 기존 연구와도 연속성을 가진다. 다만 한국 식생활의 차 소비 특성과 국제 DB 구조를 함께 반영하기 위해, 플라반-3-올 영역에서는 catechin류 외 theaflavin/thearubigin 계열을 보조 모듈로 별도 저장하여 민감도 분석을 수행한다. 또한 비교 가능성을 위해 최종 섭취량 표시는 aglycone equivalent를 기본으로 하되, 원자료 층에서는 glycoside·actual form 정보를 병행 저장한다. 최근 한국형 항산화 DB 연구도 플라보노이드 섭취 추정 시 aglycone equivalent 문제를 핵심 과제로 지적한 바 있다. [18]

[표 4] 우선 분석 대상 기능성분
캡션: 국제 비교가능성과 한국 식품섭취 특성을 함께 고려한 우선 대상군

| 서브클래스 | 대표 화합물 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 플라보놀 | quercetin, kaempferol, myricetin, isorhamnetin | 채소·과일 기여도 큼 |
| 플라본 | apigenin, luteolin | 채소·향신채 중심 |
| 플라바논 | hesperetin, naringenin, eriodictyol | 감귤류 중심 |
| 플라반-3-올 | catechin, epicatechin, epigallocatechin, EGCG 등 | 차·과실·가공식품 반영 필요 |
| 안토시아니딘 | cyanidin, delphinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin, petunidin | 유색 과일·채소 |
| 이소플라본 | daidzein, genistein, glycitein | 대두·대두가공품 중심 |

주: 분류체계는 USDA survey-food 기반 플라보노이드 분류와 한국 선행연구, 국내 항산화 DB 연구를 종합해 설정하였다. [19]

KNHANES 자료 활용 방안
분석연도는 원칙적으로 제9기 13차년도(20222024)로 한다. 공개가 확인된 2022년 영양조사 참여자는 5,944명, 2023년은 6,786명이며, 2024년 원시자료도 2025년 말 공개되어 과제 착수 시점 기준 최근 3개년 통합분석이 가능하다. 1차년도에는 2022~2023년 자료를 활용한 DB 구축과 예비 통계를 우선 산출하고, 2차년도에 2024년을 포함한 제9기 통합분석으로 확장한다. 섭취량 평가는 1세 이상 전체를 대상으로 수행하되, 만성질환 연관성 분석은 19세 이상 성인을 기본 모집단으로 설정한다. 분석 시에는 KNHANES의 복합표본 설계를 반영하여 영양조사 가중치(wt_ntr), 층화변수(kstrata), 집락변수(psu)를 적용하고, 다년도 통합분석은 원시자료 이용지침서 원칙에 따라 통합가중치를 산출한다. [20]

24시간 회상법 식품섭취 자료와 기능성분 DB 매칭 알고리즘
매칭 절차는 FAO/INFOODS food matching guideline을 준용하여, “식품 식별–형태/조리상태 표준화–직접값 탐색–가공보정–레시피 분해–대체값 부여–문서화”의 7단계로 설계한다. 우선 KNHANES 24시간 회상 식품항목을 식품코드, 식품명, 조리상태, 음식명, 섭취량, 음식/식품 수준 구분으로 정리한 뒤, 한국형 식품 마스터리스트를 구축한다. 이후 1순위로 국내 실측값(농식품올바로 기능성분 DB, 국가표준식품성분 DB, 국내 분석문헌)을 exact match하고, 2순위로 동일 식품·동일 가공상태의 국제 DB(USDA, Phenol-Explorer, eBASIS)를 배정한다. 3순위는 동일 원재료의 가공 전후 관계를 retention factor로 보정하고, 4순위는 표준레시피 또는 KNHANES 조리재료량 자료를 활용한 ingredient-weighted recipe calculation을 적용한다. 미국 USDA survey-food DB도 FDB-EXP를 바탕으로 새 식품코드에 대해 imputation과 literature-derived values를 결합하여 NHANES용 플라보노이드 DB를 확장하였다. [21]

본 과제의 매칭 알고리즘에서 핵심은 “단순 결측대체”가 아니라 “문서화된 근거기반 배정”이다. 따라서 각 식품-화합물 값마다 source DB, 버전, 국가, 식품상태(생/삶음/볶음/발효/가공), 화합물표현형(aglycone/actual form), 배정유형(exact/recipe/imputed/logical zero), 가공보정 여부, confidence score를 저장한다. 이는 국제 DB와의 비교가능성뿐 아니라 향후 국가표준식품성분 DB 개정 또는 외부 연구자가 DB를 재사용할 때 재현가능성을 담보하기 위한 구조다. 최근 데이터 품질 연구도 FCDB의 실질적 활용도를 좌우하는 가장 중요한 요소로 completeness와 FAIRness, 그리고 고유 식별자·인용표준의 부재 문제를 지적하고 있다. [22]

[표 5] 기능성분 값 매칭 및 대체값 적용 우선순위
캡션: exact match를 최우선으로 하되, 가공보정과 레시피 분해를 단계적으로 적용하는 구조

| 단계 | 적용 원칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 동일 식품·동일 상태의 국내 실측값 exact match | 국산 생양파–quercetin |
| 2단계 | 동일 식품·동일 상태의 국제 DB match | orange juice–hesperetin |
| 3단계 | 동일 식품의 다른 조리상태를 retention factor로 보정 | 생시금치 → 데친시금치 |
| 4단계 | 복합음식 recipe decomposition | 김밥, 비빔밥, 된장찌개 |
| 5단계 | 동일 종/유사 품종/유사 가공품 대체 | 국산 감귤 ↔ 일본 satsuma mandarin |
| 6단계 | 합리적 논리적 0(logical zero) 부여 | 식물성 기능성분이 사실상 없는 식품군 |
| 7단계 | 분석 우선순위 식품에 대한 실측분석 보강 | 상위 기여 결측식품 HPLC/LC-MS 분석 |

결측 식품에 대한 대체값(imputation) 처리 방법
결측 처리의 기본 원칙은 “coverage를 높이되, 불확실성도 함께 기록한다”이다. 1차적으로는 섭취량 기여도가 높은 결측 식품을 우선순위화하여 상위 누적기여 80% 식품군부터 보강한다. 2차적으로 동일 종·동일 부위·유사 가공수준의 값으로 대체하고, 3차적으로는 레시피 분해값을 사용한다. 4차적으로 식물성 기능성분이 본질적으로 기대되지 않는 식품군에는 logical zero를 부여한다. 최근 한국형 항산화 DB 연구도 logical zero를 활용한 food-group coverage 관리와 coverage 지표 보고의 중요성을 보여주었으며, USDA survey-food flavonoid DB 역시 새 식품코드에 대해 imputation과 literature values를 병행하여 완전성을 확보하였다. 본 연구는 food-level coverage뿐 아니라 intake-weighted coverage를 함께 제시해 “섭취량의 몇 %가 직접 실측값 기반인지”를 동시에 보고한다. [23]

이와 함께 1차년도 말에 “고기여 결측식품 우선분석 리스트”를 작성하고, 2차년도에는 그중 정책·산업 활용도가 높은 상위 식품을 대상으로 HPLC-DAD 또는 LC-MS/MS 실측분석을 수행한다. 이 보강분석은 전국민 식이노출 추정의 오차를 낮추기 위한 최소 필수 보정으로 위치시킨다. 구체적으로는 차류, 두류가공품, 김치류, 장류, 전통 음료류, 과채가공품 등 한국 식생활에서 기여도가 높지만 국제 DB로 대체하기 어려운 식품을 우선 대상으로 선정한다. 이는 단순 이차자료 분석을 넘어 “대표성 있는 한국형 기능성분 노출 DB”를 구축하기 위한 핵심 차별점이다. [24]

통계분석 계획
섭취량 통계는 복합표본설계를 반영한 가중 평균, 중앙값, 분위수(P5, P25, P50, P75, P95), 표준오차를 산출한다. 기본 층화 변수는 성별, 연령, 가구소득, 교육수준, 지역(대도시/중소도시/읍면), 식품안정성으로 설정한다. 총 플라보노이드와 각 서브클래스별 1일 섭취량(mg/day) 및 에너지 보정 섭취량(mg/1,000 kcal)을 동시에 제시하고, 주요 급원식품은 개별 식품과 식품군 수준에서 백분기여율(% contribution)과 섭취빈도(weighted frequency)로 도출한다. 미국 FSRG도 NHANES 자료에서 동일 방식으로 total/subclass intake와 top food contributors를 보고하고 있으며, 국내 기존 연구는 데이터베이스 범위 차이에 따라 주요 급원식품이 다르게 산출될 수 있음을 보여준다. 따라서 본 과제는 food code별 기여도 산식과 food-group 매핑 규칙을 사용자 매뉴얼에 명시할 예정이다. [25]

usual intake는 1일 회상자료의 개인 내 변동을 고려해야 하므로, 본 과제에서는 두 단계 접근을 취한다. 공식 통계용 1차 분석은 KNHANES 관행에 맞게 1일 평균 섭취량을 산출하고, 민감도 분석으로 NCI 또는 MIXTRAN 계열 모형을 이용한 usual intake를 추정한다. 국내 이소플라본 연구는 KNHANES 2016–2018 자료에 대해 2009년 2일 조사자료에서 얻은 within-/between-person variance ratio를 적용하여 usual intake를 추정한 바 있으며, 평균 섭취량이 usual intake보다 상당히 높게 나타날 수 있음을 보여주었다. 플라보노이드도 차류·과일·두류처럼 간헐 섭취가 많은 식품기반 화합물이므로, usual intake 민감도 분석은 필수적이다. [26]

만성질환과의 연관성 평가는 19세 이상 성인을 대상으로 수행한다. 주요 결과지표는 비만(BMI 25 kg/m² 이상), 복부비만, 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 대사증후군으로 설정한다. 비만·고혈압·당뇨병·고콜레스테롤혈증 정의는 국민건강영양조사 결과발표의 표준 정의를 따르고, 대사증후군은 한국인 허리둘레 기준을 포함한 5개 요소 중 3개 이상 충족 기준을 적용한다. 분석모형은 survey-weighted logistic regression과 generalized linear model을 기본으로 하고, 총 섭취량과 서브클래스 섭취량의 dose-response는 restricted cubic spline으로 점검한다. 공변량은 연령, 성별, 총에너지, BMI(비만분석 제외), 교육수준, 소득수준, 흡연, 음주, 신체활동, 식이보충제 사용, 만성질환 기왕력 등을 포함한다. 최근 연구들은 플라보노이드 풍부 식사의 치매위험 감소, 섭취 다양성과 사망·주요 만성질환 감소, 플라보노이드 풍부 식품과 제2형 당뇨 위험 감소를 보고하고 있어, 한국 자료에서도 단순 총량뿐 아니라 서브클래스별·다양성 기반 분석이 필요하다. [27]

다만 KNHANES는 기본적으로 횡단조사이므로 인과추론에는 한계가 있다. 따라서 본 연구는 질환 “연관성” 분석임을 명확히 하고, 진단 후 식이변화에 따른 reverse causation 가능성을 줄이기 위해 추가 민감도 분석을 수행한다. 예를 들어 진단자 제외, 약물복용자 분리, 극단적 섭취자 제외, 에너지 과소·과대보고자 제외 등의 보조분석을 설계한다. 이후 장래에는 2025년 시작된 KNHANES-F와의 연계를 통해 prospective analysis로의 확장을 도모한다. [28]

연구 윤리(IRB) 및 품질관리
원자료 분석은 비식별화되어 공개된 KNHANES 자료를 사용하므로, 최근 KNHANES 2차 분석 연구들처럼 추가 IRB 면제 대상이 될 가능성이 높다. 다만 본 과제는 기관별 생명윤리위원회에 심의면제 또는 심의 여부를 사전 확인하고, 연구계획서·데이터관리계획서·분석 코드 버전관리 계획을 함께 제출한다. KNHANES 원조사는 KDCA IRB 승인을 거쳐 수행되며, 공개자료 이용 연구는 추가 IRB 면제가 가능하다는 최신 논문 기술도 이를 뒷받침한다. 실측분석이 수행되는 식품시료 부분은 인체연구가 아니므로 별도의 식품분석 QA/QC 체계로 관리한다. 분석재현성 확보를 위해 DB 버전 고정, 파이프라인 로그 저장, 매칭근거 파일 보존, 가공보정 계수 기록, 소스별 citation table을 필수 산출물로 남긴다. [29]

## 추진 체계 및 일정

본 과제는 “DB 구축–실측보강–섭취통계–질환연계–정책확산”의 다섯 축으로 운영한다. 연구책임자는 기능성분 DB 총괄 및 식품분석 전략을 담당하고, 공동연구자는 영양역학·복합표본 통계·식품성분 데이터 엔지니어링·분석화학을 분담한다. 실무적으로는 식품성분팀, KNHANES 분석팀, 통계모델링팀, 정책확산팀의 4개 워킹그룹을 두고, 반기별 외부자문회의를 통해 DB 호환성, 정책수요 적합성, 결과표준화를 점검한다. 특히 2차년도부터는 고기여 결측식품 실측분석과 질환분석이 동시에 진행되므로, 데이터엔지니어링과 실험실 분석 간 피드백 체계를 모듈화하는 것이 중요하다. 이는 최종적으로 “기능성분 DB–섭취량–질환연계–정책브리프”가 하나의 흐름으로 이어지도록 하기 위한 추진체계다.

[그림 1] 3개년 추진 일정(간트차트)
캡션: DB 구축, 실측 보강, 섭취통계, 질환연계, 성과확산의 연차별 추진 흐름

| 세부과업 | 1차년도 상반기 | 1차년도 하반기 | 2차년도 상반기 | 2차년도 하반기 | 3차년도 상반기 | 3차년도 하반기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대상 기능성분·코드체계 확정 | ■ | ■ |  |  |  |  |
| KNHANES 식품 마스터리스트 구축 | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 국내외 source DB 수집·정규화 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 1차 매칭 알고리즘 개발 | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 고기여 결측식품 우선순위 도출 |  | ■ | ■ |  |  |  |
| HPLC-DAD/LC-MS/MS 실측 보강 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |
| DB v1.0 확정 및 품질평가 |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 계층별 섭취량·주요 급원식품 산출 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| usual intake 민감도 분석 |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 만성질환 연관성 분석 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| 정책 브리프·SCI 논문 작성 |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 사용자 매뉴얼·성과확산 |  |  |  |  | ■ | ■ |

## 소요 예산

본 과제는 이차자료 기반 연구이지만, 기능성분 DB의 완결성을 높이기 위해 결측 고기여 식품의 실측보강과 품질관리 문서화가 필요하므로 순수 통계연구보다 분석비 비중이 높다. 예산은 3년 총 900백만원 규모의 개략(안)으로 제시하며, 세부 단가는 기관 내 인건비 기준과 시험분석 단가에 따라 조정 가능하다. 인건비는 식품성분 DB 구축, 복합표본 통계, 데이터 엔지니어링, 행정지원 인력을 포함하고, 재료비는 표준품·전처리 재료·시료구입비, 분석비는 외부검증·장비사용료·품질관리 시험, 회의비는 자문회의 및 정책확산 워크숍 운영비를 포함한다.

[표 6] 소요 예산 개략(안)
캡션: 3개년 총괄 예산안(단위: 백만원)

| 비목 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 160 | 175 | 175 | 510 |
| 재료비 | 30 | 35 | 35 | 100 |
| 분석비 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 회의비 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 합계 | 280 | 310 | 310 | 900 |

예산의 상대적 우선순위는 2차년도와 3차년도의 분석비에 있다. 1차년도가 설계와 정규화 중심이라면, 2차년도는 실측보강과 DB 확정, 3차년도는 질환연계와 성과확산이 중심이기 때문이다. 특히 플라보노이드의 경우 식품상태와 조리법에 따라 값의 변동 폭이 크기 때문에, 상위 기여 결측식품에 대한 목표지향형 실측보강은 DB 신뢰도 향상에 비용 대비 효과가 크다.

## 기대효과 및 활용방안

학술적으로 본 과제는 최신 KNHANES를 이용한 한국형 기능성분 섭취평가 체계를 제시함으로써, 기존의 제한된 연도·제한된 화합물·제한된 식품군 분석을 넘어서는 대표성 있는 근거를 제공한다. 이는 총 플라보노이드, 서브클래스, 주요 화합물별 한국인 노출수준을 표준화된 방식으로 제시하는 최초의 최신 갱신형 틀이라는 점에서 가치가 있다. 또한 DB 버전, 매칭 로그, coverage, uncertainty flag를 함께 제공하면 향후 SCI 논문 생산성뿐 아니라 식품성분 연구의 방법론적 재현성도 크게 높아질 것이다. 최근 영양·기능성 DB 연구는 completeness와 FAIRness를 핵심 품질지표로 제시하고 있으며, 국내에서도 KoGES 항산화 DB 확장이 이러한 방향의 유용성을 보여주었다. [30]

국가표준식품성분표 개정과의 연계성도 크다. 국가표준식품성분 DB 10.0은 이미 국민건강통계와 다부처 통합영양 DB 구축에 활용되고 있으며, 본 과제가 생성하는 고기여 기능성분 값과 식품 우선순위 정보는 기능성분 항목의 단계적 표준화와 차기 개정판 반영을 위한 객관적 근거가 될 수 있다. 특히 “한국인이 실제로 많이 섭취하는데 값이 없는 식품”을 도출하는 기능은 분석 우선순위 설정에 직접 활용 가능하다. [31]

정책적으로는 영양소 중심의 기존 정책 프레임에 “식생활 기반 기능성분 노출”이라는 보완 축을 추가할 수 있다. 현행 영양소 섭취기준은 학교급식, 영양표시, 식생활 교육, 국민건강영양조사 등 다양한 정책 영역에 활용되고 있고, 한국인을 위한 식생활지침 역시 KNHANES와 문헌근거를 바탕으로 작성된다. 따라서 본 과제의 결과는 즉시 새로운 기준치를 만드는 데 사용되기보다, 우선은 과일·채소·두류·차류 등 실제 식품군 중심의 건강메시지를 정교화하고, 소득·연령계층별 생리활성물질 섭취 불균형을 드러내는 정책근거로 활용될 가능성이 크다. 이는 KDRIs 개정이나 식생활 가이드라인 개선 과정에서 비영양성 식이성분에 대한 근거 범위를 넓히는 사전 근거축으로 작동할 수 있다는 연구팀의 정책적 판단이다. [32]

산업적으로는 기능성식품 개발, 원료농산물의 차별화, 국산 농산물의 부가가치 제고에 활용될 수 있다. Phenol-Explorer와 eBASIS가 식품 제조업체의 healthy food design과 bioactive evidence 활용에 기여한다고 제시하는 것처럼, 한국형 DB가 구축되면 국산 대두·양파·감귤·차류·김치소재·베리류 등 고기여 식품군의 기능성 포지셔닝이 더 정밀해질 수 있다. 특히 국내 실측보강 자료가 축적되면, 기능성표시·원료개발·지역특화작목 육성에도 활용성이 높다. [33]

또한 2025년부터 시작된 KNHANES-F 추적조사와의 장래 연계를 고려하면, 본 과제는 단순 횡단면 섭취평가를 넘어 향후 발생·중증화 분석으로 확장 가능한 기반사업의 성격을 가진다. 즉, 이번 과제가 “현재의 노출평가 표준화”를 담당한다면, 이후 후속연구는 “시간경과에 따른 노출-질환 연계”로 이어질 수 있다. 이 점에서 본 과제는 단년성 통계산출물이 아니라 국가 건강·영양 빅데이터의 기능성분 확장 기반으로 이해하는 것이 타당하다. [34]

## 참고문헌 및 자체 점검

참고문헌

최근 문헌을 우선 배치하되, 기능성분 DB의 원전 성격을 갖는 기반 문헌은 필수 참고문헌으로 함께 제시한다.

- Park SJ 등. Nutrition survey methods and food composition database update of the Korean Genome and Epidemiology Study. Epidemiology and Health. 2024. [35]

- Lee J, Kong JS, Woo HW, Kim MK. Expansion of a food composition database for the food frequency questionnaire in the Korean Genome and Epidemiology Study: a comprehensive database of dietary antioxidants and total antioxidant capacity. Epidemiology and Health. 2024. [36]

- Kim YA, Kim DW, Kim KJ, Choe JS, Lee HJ. Usual intake of dietary isoflavone and its major food sources in Koreans: Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2016–2018 data. Nutrition Research and Practice. 2022. [26]

- Li Z, Forester S, Jennings-Dobbs E, Heber D. Perspective: A Comprehensive Evaluation of Data Quality in Nutrient Databases. Advances in Nutrition. 2023. [37]

- Jennings A 등. Flavonoid-Rich Foods, Dementia Risk, and Interactions With Genetic Risk, Hypertension, and Depression. JAMA Network Open. 2024. [38]

- Parmenter BH 등. High diversity of dietary flavonoid intake is associated with a lower risk of all-cause mortality and major chronic diseases. Nature Food. 2025. [39]

- Brinkley S 등. The state of food composition databases: data attributes, limitations, and opportunities. Frontiers in Nutrition. 2025. [40]

- Thompson AS 등. Higher habitual intakes of flavonoids and flavonoid-rich foods are associated with lower risk of type 2 diabetes. 2024. [41]

- Kweon S 등. Data Resource Profile: The Korea National Health and Nutrition Examination Survey. 2021. [42]

- Neveu V 등. Phenol-Explorer: an online comprehensive database on polyphenol contents in foods. Database (Oxford). 2010. [43]

- Rothwell JA 등. Phenol-Explorer 3.0: a major update of the Phenol-Explorer database to incorporate data on the effects of food processing on polyphenol content. Database (Oxford). 2013. [44]

- Plumb J 등. eBASIS (Bioactive Substances in Food Information Systems) and bioactive intakes. 2017. [45]

- Jun S 등. Estimation of dietary flavonoid intake and major food sources of Korean adults. British Journal of Nutrition. 2016. [46]

- Kim YJ 등. Intake and major sources of dietary flavonoid in Korean adults. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2015. [47]

- Yang YK 등. Development of flavonoid database for commonly consumed foods by Koreans. 2012. [48]

공식 자료원

- 국민건강영양조사 2023년 결과 발표 및 개요 자료. [49]

- 국민건강영양조사 2024년 원시자료 공개 보도자료. [50]

- 국민영양통계 2022·2023 개요 및 분석방법. [51]

- 국가표준식품성분 DB 10.0 공개 자료와 농식품올바로 기능성분 자원 현황. [31]

- 영양소 섭취기준 개정 및 식생활지침 관련 보건복지부 자료. [32]

- FAO/INFOODS Guidelines for Food Matching. [52]

자체 점검 및 보완점

[표 7] 연구계획 자체 점검
캡션: 재현가능성, 국제 호환성, 정책 활용성 관점의 보완 과제

| 점검 영역 | 현재 계획의 강점 | 보완 필요점 | 보완 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재현가능성 | 매칭 알고리즘, imputation 계층, source DB 우선순위를 명시하였음 | 연구자가 바뀌면 동일 결과 재현이 어렵지 않도록 코드·로그 수준 문서화가 더 필요함 | 데이터 전처리–매칭–통계분석 전 과정을 스크립트화하고, DB 버전 번호·변경이력·매칭 사유코드·품질플래그를 별도 저장한다. 논문 부록에는 최소한 식품코드 매칭 규칙과 confidence score 정의를 공개한다. |
| 국제 DB 호환성·비교가능성 | USDA, Phenol-Explorer, eBASIS, INFOODS를 동시에 준용하도록 설계하였음 | aglycone/actual form, 식품상태, 품종·조리법 메타데이터가 불완전하면 국제비교가 왜곡될 수 있음 | 화합물 표기는 aglycone equivalent를 기본 출력값으로 통일하고, 원 DB의 화합물 형태를 별도 필드로 보존한다. 식품명은 국문 표준명–영문명–학명–국제 DB ID를 병기하고, 조리상태/수분보정/retention factor를 개별 변수로 저장한다. |
| 정책 수요자 활용도 | 섭취량 통계, 급원식품, 질환연관 결과까지 제시하도록 설계함 | 정책 담당자는 화합물명보다 “어떤 식품군을 누구에게 어떻게 관리할 것인가”에 더 관심이 큼 | 결과표를 ‘총량’ 중심이 아니라 연령·소득·식품군별 정책표로 재가공한다. 예를 들어 청년층·저소득층·고령층별 저섭취군 분포, 10대 기여 식품군, 식품섭취빈도 기반 개선 시나리오를 별도 브리프로 생성한다. |
| 정책 지속가능성 | KNHANES-F 연계를 고려한 확장 구조를 제안함 | 현 단계는 횡단면 분석 중심이어서 인과해석과 추적평가가 제한됨 | 과제 종료 시점에 KNHANES-F 또는 타 건강자료 연계를 위한 후속 RFP 초안을 함께 제안하고, 본 과제 DB 구조를 longitudinal linkage-friendly schema로 설계한다. |
| 데이터 품질관리 | coverage와 logical zero, 실측보강을 함께 고려함 | coverage만 높이고 직접분석 비율이 낮으면 정책 신뢰성이 떨어질 수 있음 | food-level coverage, intake-weighted coverage, direct-analytic share를 동시에 보고하고, 상위 기여식품의 직접분석 비율을 연차별 KPI로 관리한다. |

종합하면, 본 계획서는 최신 KNHANES 자료의 활용성, 국내 공공 식품성분 자원의 대표성, 국제 bioactive DB의 호환성을 묶어 한국형 기능성분 섭취평가의 표준체계를 제시한다는 점에서 타당성이 높다. 다만 최종 성과의 수준은 “얼마나 투명하게 매칭하고, 얼마나 정확하게 결측을 다루며, 얼마나 정책수요자가 바로 쓸 수 있는 형태로 결과를 번역하느냐”에 달려 있으므로, 1차년도부터 코드 공개 수준의 문서화와 정책표 산출 포맷을 동시에 설계하는 것이 가장 중요한 보완 포인트다.

[1] [34] https://www.kdca.go.kr/kdca/3367/subview.do

https://www.kdca.go.kr/kdca/3367/subview.do

[2] [18] [19] [25] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK603802/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK603802/

[3] [15] [17] [50] https://www.kdca.go.kr/kdca/2847/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa2RjYSUyRjQxJTJGMzA5NTMxJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGcGFzc3dvcmQlM0QlMjZyZ3NCZ25kZVN0ciUzRCUyNmZpbmRPcG53cmQlM0QlMjZmaW5kV29yZCUzRCUyNnJnc0VuZGRlU3RyJTNEJTI2ZmluZFR5cGUlM0QlMjZmaW5kQ2xTZXElM0QlMjZwYWdlJTNEMSUyNg%3D%3D

https://www.kdca.go.kr/kdca/2847/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa2RjYSUyRjQxJTJGMzA5NTMxJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGcGFzc3dvcmQlM0QlMjZyZ3NCZ25kZVN0ciUzRCUyNmZpbmRPcG53cmQlM0QlMjZmaW5kV29yZCUzRCUyNnJnc0VuZGRlU3RyJTNEJTI2ZmluZFR5cGUlM0QlMjZmaW5kQ2xTZXElM0QlMjZwYWdlJTNEMSUyNg%3D%3D

[4] [42] https://stacks.cdc.gov/view/cdc/27858

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/27858

[5] [27] [49] https://www.kdca.go.kr/bbs/eng/189/225905/download.do

https://www.kdca.go.kr/bbs/eng/189/225905/download.do

[6] [28] https://www.jkms.org/DOIx.php?id=10.3346%2Fjkms.2025.40.e189

https://www.jkms.org/DOIx.php?id=10.3346%2Fjkms.2025.40.e189

[7] [16] https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400535/Data/Flav/Flav3.3.pdf

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400535/Data/Flav/Flav3.3.pdf

[8] [23] [36] https://www.e-epih.org/journal/view.php?number=1516

https://www.e-epih.org/journal/view.php?number=1516

[9] [33] [43] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20428313/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20428313/

[10] [35] https://www.e-epih.org/journal/view.php?number=1508

https://www.e-epih.org/journal/view.php?number=1508

[11] [12] [14] [31] https://www.rda.go.kr/board/board.do?dataNo=100000778935&mode=view&prgId=day_farmprmninfoEntry

https://www.rda.go.kr/board/board.do?dataNo=100000778935&mode=view&prgId=day_farmprmninfoEntry

[13] [48] https://e-jnh.org/DOIx.php?id=10.4163%2Fkjn.2012.45.3.283

https://e-jnh.org/DOIx.php?id=10.4163%2Fkjn.2012.45.3.283

[20] [51] https://www.khidi.or.kr/kps/dhraStat/intro?menuId=MENU01650&year=2022

https://www.khidi.or.kr/kps/dhraStat/intro?menuId=MENU01650&year=2022

[21] [52] https://www.fao.org/infoods/infoods/standards-guidelines/en/

https://www.fao.org/infoods/infoods/standards-guidelines/en/

[22] [30] [37] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323002648

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323002648

[24] https://apjcn.qdu.edu.cn/24_3_5.pdf

https://apjcn.qdu.edu.cn/24_3_5.pdf

[26] https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002841042

https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002841042

[29] https://e-cnr.org/DOIx.php?id=10.7762%2Fcnr.2025.14.4.270

https://e-cnr.org/DOIx.php?id=10.7762%2Fcnr.2025.14.4.270

[32] https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&list_no=1488441&mid=a10503010100&nPage=1&tag=

https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&list_no=1488441&mid=a10503010100&nPage=1&tag=

[38] https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2823676

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2823676

[39] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40456886/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40456886/

[40] https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1552367/full

https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1552367/full

[41] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38778045/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38778045/

[44] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24103452/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24103452/

[45] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28333085/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28333085/

[46] https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/estimation-of-dietary-flavonoid-intake-and-major-food-sources-of-korean-adults/4B199686B20130183215F34DAE82DF2D

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/estimation-of-dietary-flavonoid-intake-and-major-food-sources-of-korean-adults/4B199686B20130183215F34DAE82DF2D

[47] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26420187/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26420187/