[발간 기획서]

신장질환자를 위한

식품성분표 활용 안내서

── 만성콩팥병 3-5기 환자를 위한 ──

근거 기반 자가관리 교육자료 (80쪽 축약본)

| 발간 기관 | 농촌진흥청 식생활영양과 |
| --- | --- |
| 협력 기관 | 대한신장학회 · 대한영양사협회 |
| 발간 형태 | 축약본 80쪽 (인쇄본 + PDF + 모바일) |
| 추진 기간 | 2026년 6월 ~ 2027년 5월 (12개월) |
| 총 사업비 | 180,000천원 (1억 8천만원) |

2026. 5.

# 1. 발간 배경 및 필요성

## 1.1 환자 문의 증가와 임상적 수요

국내 만성콩팥병(Chronic Kidney Disease, CKD) 유병률은 성인 7명 중 1명꼴인 13.7%에 달하며, 고령화에 따라 매년 증가 추세에 있다. 특히 식이 관련 환자 문의는 보건소 영양상담실에서 최근 3년간 연평균 28% 증가하였으며, 이 중 "무엇을 먹어야 할지 모르겠다"는 인지적 혼란이 전체 문의의 64%를 차지하였다.

▣ 주요 통계 (2022~2024 기준) • 국내 CKD 유병률: 성인 13.7% (KNHANES 2008~2019) • CKD 환자의 식이 권고 준수율: 약 30% 미만 • 영양성분표 활용군의 CKD 위험: 비활용군 대비 25% 감소 • 보건소 영양상담 중 CKD 관련 문의 증가율: 연 28% (3년 평균)

## 1.2 기존 자료의 공백

현재 시판되거나 의료기관에서 배포되는 환자용 자료는 의학적 정확성에 비해 환자 중심성이 부족하다. 주요 한계는 세 가지로 요약된다.

- 서술형 위주의 텍스트 편중으로 시각자료 비율이 20% 미만이며, 고령 환자의 가독성이 낮음

- 식품성분표 해독을 직접적으로 다룬 교육자료가 사실상 부재하며, 가공식품 라벨 활용법이 누락됨

- g/mg 단위로만 표기되어 한국 가정의 일상 단위(공기·종지·큰술)와 연결되지 않음

## 1.3 KDIGO 2024 권고 변경사항

2024년 갱신된 KDIGO 지침은 종전의 단순 영양소 제한에서 식물성 식품 우선의 질적 접근으로 패러다임이 전환되었다. 본 안내서는 이러한 최신 권고를 한국 식생활 맥락에 맞게 재해석하여 제공할 필요가 있다.

| 항목 | 종전 권고 (KDOQI 2020) | KDIGO 2024 갱신 |
| --- | --- | --- |
| 단백질 | 0.55~0.60 g/kg/일 일률적 권고 | 0.8 g/kg/일 + 식물성 우선 |
| 인 | 총량 800~1,000 mg/일 제한 | 무기 인 식별 + 가공식품 회피 |
| 칼륨 | 고칼륨 채소·과일 일괄 제한 | 혈청수치 기반 + 조리법 활용 |
| 교육 방식 | '금지' 중심의 부정문 | '대체' 중심의 행동 변화 |

출처: KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline; KDOQI 2020 Update

# 2. 발간 목적 및 대상 독자

## 2.1 핵심 목적

본 안내서는 환자가 식품을 구매·섭취하는 모든 순간에 스스로 판단할 수 있는 인지적 도구를 제공하는 것을 목표로 한다. 다음 세 가지 구체적 성과를 추구한다.

| 구분 | 목적 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| ① 인지 | 식품성분표 7개 핵심 항목 해독 능력 함양 | 교육 후 평가 점수 80점 이상 (100점 만점) |
| ② 행동 | 한국 가정 단위 기반 자가관리 도구 제공 | 식사일기 작성률 60% 이상 (3개월) |
| ③ 결과 | 건강 문해력 단계별 차별화된 교육 제공 | 혈청 K, P 정상 범위 유지율 70% 이상 |

## 2.2 대상 독자 정의

### ◆ 1차 독자: CKD 3-5기 비투석 성인 환자

사구체 여과율(eGFR) 60 mL/min/1.73㎡ 미만으로, 신대체요법(투석·이식) 이전의 보존기 환자가 핵심 대상이다. 이 단계는 식이 중재의 효과가 가장 뚜렷하게 나타나며, 환자의 자기효능감을 높일 결정적 시기이다.

### ◆ 2차 독자: 보호자 · 보건소 영양사 · 1차 의료 진료의

- 보호자: 실제 장보기와 조리를 담당하는 가족(주로 배우자·자녀)

- 보건소 영양사: 지역사회 영양상담실 운영자, 표준화된 교육자료 필요

- 1차 의료 진료의: 가정의학과·내과 개원의, 짧은 진료시간 내 핵심 권고 전달용

## 2.3 페르소나 3종

| 항목 | 페르소나 A | 페르소나 B | 페르소나 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로파일 | 68세 남, 농촌 거주 | 45세 여, 도시 직장인 | 52세 여, 환자 보호자 |
| CKD 단계 | 3b기 (eGFR 35) | 4기 (eGFR 22) | 배우자 5기 비투석 |
| 주요 어려움 | 저염 조리법, 장아찌 대체 | 외식·도시락, 단백질 양 | 가족 식단 분리, 장보기 |
| 문해력 수준 | 기초 (그림 중심) | 고급 (수치 활용) | 중급 (식품 교환) |

# 3. 콘텐츠 설계

## 3.1 본책 목차안 (총 20장 / 5부 / 80쪽)

축약본 80쪽 분량에 맞춰 30장 구성을 20장으로 압축하였다. 각 장은 평균 4쪽으로 구성되며, 도입부 1쪽 + 본문 2쪽 + 실천 카드 1쪽의 표준 구조를 따른다.

| 장 | 제목 | 핵심 메시지 1줄 |
| --- | --- | --- |
| [제1부] 시작하며 ─ 내 콩팥 알기 (1~3장, 12쪽) |  |  |
| 1 | 콩팥은 어떤 일을 하나요 | 콩팥은 하루 180L의 피를 거르는 필터입니다. |
| 2 | 내 콩팥병은 몇 단계인가요 | eGFR 수치로 1기부터 5기까지 나뉩니다. |
| 3 | 이 책 사용설명서: 신호등 색깔의 의미 | 녹색은 안전, 노랑은 주의, 빨강은 제한입니다. |
| [제2부] 식품성분표 읽기 기초 (4~7장, 16쪽) |  |  |
| 4 | 식품성분표의 7가지 핵심 항목 | 열량·나트륨·단백질·인·칼륨이 핵심입니다. |
| 5 | '1회 제공량'에 속지 않기 | 총량은 1회 제공량 × 봉지 수입니다. |
| 6 | 나트륨 비율 5%·20% 규칙 | 5% 이하는 안심, 20% 이상은 줄이세요. |
| 7 | 원재료명에서 '인산염' 찾아내기 | '-인산'이 들어간 글자는 모두 인입니다. |
| [제3부] 영양소별 실전 관리 (8~14장, 28쪽) |  |  |
| 8 | 나트륨: 국물 반만 드세요 | 국물 한 종지를 반으로 줄이면 염분도 절반입니다. |
| 9 | 숨은 나트륨 찾기: 장아찌·젓갈·라면 | 짜지 않게 느껴도 나트륨은 숨어 있습니다. |
| 10 | 인: 가공식품의 함정 | 가공식품의 인은 100% 흡수됩니다. |
| 11 | 칼륨: 데치고 우리면 절반으로 | 뜨거운 물에 2시간 담그면 칼륨이 빠집니다. |
| 12 | 단백질: 양보다 질 | 내 몸무게 × 0.8 g이 하루 단백질 양입니다. |
| 13 | 식물성 단백질로 부드럽게 갈아타기 | 두부 한 모는 고기 100g과 비슷합니다. |
| 14 | 열량 부족하지 않게 채우기 | 단백질을 줄여도 열량은 지켜야 합니다. |
| [제4부] 상황별 식단 가이드 (15~17장, 12쪽) |  |  |
| 15 | 아침·점심·저녁 하루 식단 예시 | 3끼 식단 4계절 모델을 제시합니다. |
| 16 | 외식·명절 음식 대처법 | 국물은 반만, 김치는 헹궈서 드세요. |
| 17 | 장보기 체크리스트 | 뒤집어 보고 사는 습관이 콩팥을 살립니다. |
| [제5부] 자가관리 도구 (18~20장, 12쪽) |  |  |
| 18 | 식사일기 쓰는 법 | 3일치 식사를 적으면 패턴이 보입니다. |
| 19 | 검사 결과지 읽는 법 | eGFR·K·P·알부민 4가지를 기억하세요. |
| 20 | 자주 묻는 질문 20선 | 환자들이 가장 궁금해한 20가지를 모았습니다. |

## 3.2 시각자료 비율 (전체 분량의 50% 이상)

80쪽 본책 중 텍스트 단독 페이지는 40쪽 미만으로 제한하며, 나머지는 사진·인포그래픽·표를 적극 활용한다.

| 자료 유형 | 비율 | 쪽수(80쪽 기준) | 주요 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사진 (실사) | 30% | 약 24쪽 | 식품 실물, 조리과정, 식품성분표 실사진 |
| 인포그래픽 | 15% | 약 12쪽 | 영양소 흡수율 비교, 신호등 분류, 흐름도 |
| 표·도식 | 10% | 약 8쪽 | 한국 가정 단위 환산표, 식품 교환표 |
| 본문 텍스트 | 45% | 약 36쪽 | 핵심 메시지, 권고문, 사례 |
| 합계 | 100% | 80쪽 | 시각자료 합계 55% 달성 |

# 4. 근거 검토 결과 요약

## 4.1 PRISMA 2020 기반 문헌 선정 결과

앞 단계의 체계적 문헌 고찰을 통해 1,248건 중 최종 15편의 핵심 논문을 채택하였다. 채택 문헌은 KDIGO·KDOQI 가이드라인 2편, RCT 6편, 관찰연구 4편, 체계적 고찰·리뷰 3편으로 구성된다.

## 4.2 PICO 형식 핵심 권고문 8개

본 안내서의 모든 권고는 PICO(Population·Intervention·Comparison·Outcome) 형식과 GRADE 기준의 근거수준·권고강도를 부여하여 제시한다.

| # | PICO 권고문 | 근거수준 | 권고강도 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [P] CKD 3-5기 비투석 비당뇨 환자에서 [I] 저단백 식이(0.55-0.60g/kg/일) 적용 시 [C] 통상 단백질 섭취(>0.8g/kg) 대비 [O] 말기신부전 진행/사망 위험 감소 | High | Strong | KDOQI 2020 |
| 2 | [P] CKD 3-5기 성인에서 [I] 나트륨 2g/일 미만 제한 시 [C] 일반 식사(>3.5g/일) 대비 [O] 혈압 강하 및 단백뇨 감소 | Moderate | Strong | KDIGO 2024 |
| 3 | [P] CKD 3-5기 환자에서 [I] 가공식품 무기 인 식별 교육 시 [C] 일반 영양 교육 대비 [O] 혈청 인 정상범위 유지율 향상 | Moderate | Strong | KDIGO 2024 |
| 4 | [P] CKD 환자에서 [I] 채소 데치기·우리기 조리법 적용 시 [C] 채소 일률적 제한 대비 [O] 식이섬유 섭취 유지 + 칼륨 안전성 | Low | Conditional | Cupisti 2020 |
| 5 | [P] CKD 환자에서 [I] 식물성 단백질 우선 식단(PLADO) 시 [C] 동물성 단백질 위주 식단 대비 [O] 대사성 산증 완화 및 진행 지연 | Moderate | Conditional | Kalantar 2021 |
| 6 | [P] CKD 위험 성인에서 [I] 식품 영양표시 활용 습관 시 [C] 비활용 군 대비 [O] CKD 발생 위험 25% 감소 | Moderate | Strong | Wu 2023 |
| 7 | [P] CKD 환자에서 [I] 맞춤형 영양 교육 (2주 이상) 시 [C] 통상 진료 대비 [O] 혈청 요소·크레아티닌 유의 감소 | Moderate | Strong | Nguyen 2023 |
| 8 | [P] 낮은 건강문해력 CKD 환자에서 [I] 그림 중심·단순화 교육 시 [C] 텍스트 기반 일반 교육 대비 [O] 자가관리 능력 향상 + 입원율 감소 | Moderate | Strong | Taylor 2018 |

※ 근거수준: GRADE 4단계(High/Moderate/Low/Very Low). 권고강도: Strong/Conditional 2단계

# 5. 환자 친화 디자인 원칙

## 5.1 가독성 표준

고령 CKD 환자의 시력 저하와 인지 부담을 고려해 KS X 6919(고령자 친화 출판물 표준)을 준수한다.

| 항목 | 기준 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 본문 폰트 크기 | 14pt 이상 (제목 18~24pt) | KS X 6919 고령자 친화 기준 |
| 한 문장 길이 | 25자 이내 권장 (최대 30자) | 이독성 향상 (한국어 적정 문장 길이) |
| 줄간격 | 1.6배 (본문 14pt 기준 22pt) | 저시력자 시각 부담 완화 |
| 어휘 수준 | 중학교 2학년 (어휘등급 4등급 이하) | 국립국어원 한국어 어휘등급 기준 |
| 의학용어 | 괄호 안 한자·영문 병기 (예: 사구체여과율(eGFR)) | Taylor 2018 체계적 고찰 권고 |

## 5.2 색상 설계 (색약 친화 CUD 인증)

적록색약을 포함한 색각 이상자도 정보를 동등하게 인식할 수 있도록 명도 차이와 패턴을 병기한다. Coblis 색맹 시뮬레이터로 사전 검증을 거친다.

| 신호등 | 의미 | 색상 코드 + 패턴 | 적용 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● 녹색 | 안전 / 권장 | #548235 + 체크 아이콘 ✓ | 두부, 생채소, 무가당 우유 |
| ● 황색 | 주의 / 양 조절 | #BF8F00 + 삼각형 △ | 바나나, 잡곡밥, 일반 우유 |
| ● 적색 | 제한 / 대체 권고 | #C00000 + 엑스 표시 ✗ | 라면, 가공육, 인산염 첨가물 |

## 5.3 분량 단위 병기 원칙

g/mL 단위는 임상적 정확성을 위해 유지하되, 환자가 일상에서 인식할 수 있는 한국 가정 단위를 반드시 병기한다. 다음은 핵심 예시 3가지이다.

| 식품 | 계량 단위 (g/mL) | 한국 가정 단위 | 주요 영양 정보 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예시 ①: 흰밥 | 210 g | 밥 1공기 (= 종이컵 가득) | 단백질 약 6 g |
| 예시 ②: 된장국 | 150 mL | 국 1종지 (= 작은 공기 절반) | 나트륨 약 600 mg |
| 예시 ③: 간장 | 15 mL | 1큰술 (= 밥숟가락 가득) | 나트륨 약 920 mg |
| 예시 ④: 두부 | 80 g | 1/4모 (= 손바닥 절반) | 단백질 약 7 g (식물성) |
| 예시 ⑤: 우유 | 200 mL | 1팩 (= 종이컵 1잔) | 인 약 190 mg |

## 5.4 부정문 → 대체안 표현 원칙

"~를 먹지 마세요"식 금지형 메시지는 환자에게 박탈감을 주고 순응도를 떨어뜨린다. 본 안내서는 "~대신 ~로 바꿔 보세요"식 행동 대안을 제시한다.

| ✗ 지양 표현 (금지형) | ✓ 권장 표현 (대체형) |
| --- | --- |
| 라면을 먹지 마세요. | 라면 대신 잔치국수로, 국물은 반만 드세요. |
| 바나나는 절대 안 됩니다. | 바나나 1/2개는 사과 1/2개로 바꿔 보세요. |
| 우유를 끊으세요. | 우유 1잔(200mL)을 두유 1잔으로 바꿔 보세요. |
| 소금을 쓰지 마세요. | 소금 1꼬집을 식초·레몬즙 1작은술로 바꿔 보세요. |

# 6. 검증 절차

## 6.1 3단계 전문가·환자 자문단 리뷰

의학적 정확성, 영양학적 타당성, 환자 친화성을 균형 있게 확보하기 위해 3단계 리뷰 체계를 구성한다.

| 단계 | 자문단 | 규모 | 리뷰 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 임상영양사 | 5인 (대학병원 신장영양 분과) | 영양 권고 정확성, 한국 식생활 적합성, 식품 단위 환산 |
| 2단계 | 신장내과 전문의 | 3인 (대한신장학회 추천) | KDIGO 2024 정합성, 의학적 위험성 검토 |
| 3단계 | 환자 자문단 | 8인 (페르소나 매칭) | 이해도, 실행 가능성, 정서적 수용성 |

## 6.2 가독성 사전 검증

- 한국어 이독성 공식 적용 (KILT 지수): 7~9점 목표 (중2 수준)

- Coblis 색맹 시뮬레이터: P형·D형·T형 색각이상 시뮬레이션 통과

- 3D 안경(노안 모사) 착용 가독성 테스트: 60대 이상 자문단 5인 진행

## 6.3 IRB 필요 여부 검토

IRB 심의 단계별 필요성 ✗ 출판물 제작 자체: IRB 심의 면제 대상 (일반 교육자료) ✓ 환자 자문단 인터뷰: 농촌진흥청 IRB 심의 필요 (최소심의) ✓ 사후 만족도 평가 설문: 별도 IRB 승인 진행 (정규심의) ✓ 임상지표 추적 평가: 의료기관 IRB 공동 심의 필요

심의 일정은 1차 원고 완성(4월) 직전인 3월에 IRB 신청서를 제출하여 자문단 인터뷰 시작 전까지 승인을 확보한다.

# 7. 추진 일정 (12개월)

2026년 6월 착수, 2027년 5월 배포 시작을 목표로 4개 단계로 구분하여 진행한다.

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 / 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 기획 | '26.6~7 | • 집필진 구성 (5인) • 근거자료 최종 정리 • IRB 심의 신청 | ▶ 집필 가이드라인 확정 ▶ 페르소나 3종 최종안 ▶ IRB 신청서 제출 |
| 2단계 집필 | '26.8~10 | • 1차 원고 작성 (20장) • 시각자료 콘셉트 설계 • 한국 가정 단위 환산표 정리 | ▶ 1차 원고 (10월말) ▶ 인포그래픽 시안 30종 ▶ 환산표 별첨 자료 |
| 3단계 검증 | '26.11~'27.2 | • 전문가 자문단 1·2차 리뷰 • 환자 자문단 리뷰 • 가독성·색약 검증 | ▶ 자문 의견서 3종 ▶ 2차 수정 원고 ▶ 검증 보고서 |
| 4단계 제작·배포 | '27.3~5 | • 디자인·편집 최종화 • 인쇄 (5,000부) • 디지털 플랫폼 등록 • 배포 시작 | ▶ 인쇄본 5,000부 ▶ PDF 무료 배포 시작 ▶ 사후 평가 설계 완료 |

### 월별 간트 차트

| 활동 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·근거 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 원고 집필 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 자문단 리뷰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 디자인·편집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 인쇄·배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. 예산 (총 180,000천원)

총 사업비는 1억 8천만원으로, 인건비 비중을 40% 수준으로 유지하고 시각자료 제작과 인쇄에 전체의 36%를 투입한다.

| # | 항목 | 금액(천원) | 비율 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인건비 (집필·자문) | 72,000 | 40% | 집필진 5인 × 12개월 + 자문단 16인 수당 |
| 2 | 시각자료 제작 | 35,000 | 19% | 사진 촬영 24컷 + 인포그래픽 30종 + 표 8종 |
| 3 | 디자인·편집 | 25,000 | 14% | 80쪽 레이아웃 + 색약 친화 디자인 + 표지 |
| 4 | 인쇄 (5,000부) | 30,000 | 17% | 80쪽 컬러 무광지 + 코팅 별지 (환산표) |
| 5 | 디지털 플랫폼 | 12,000 | 7% | PDF 변환·접근성 + QR 코드 시스템 |
| 6 | 평가·운영 예비비 | 6,000 | 3% | 사후 만족도 설문 + 가독성 평가 + 예비비 |
|  | 합 계 | 180,000 | 100% | 총 1억 8천만원 |

# 9. 배포 전략

오프라인·온라인 양면 전략으로 접근성을 확보하되, 1차 독자(고령 환자)의 매체 이용 특성을 고려해 인쇄본 비중을 60% 이상 유지한다.

| 채널 | 배포처 | 배포량 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 의료기관 | 대학병원 신장내과·인공신장실 | 2,500부 | 진단 직후 환자에게 즉시 제공, 진료 보조 자료 |
| 보건소 | 전국 258개 보건소 영양상담실 | 2,000부 | 지역사회 영양사가 활용하는 표준 교육자료 |
| 학회·협회 | 대한신장학회·영양사협회 연수교육 | 500부 | 전문가 대상 연수, 임상 현장 확산 |
| 온라인 PDF | 농촌진흥청·국가건강정보포털 | 무제한 | 무료 다운로드, 보호자·일반인 접근 용이 |
| 모바일 연계 | 식품성분표 스캐너 앱 | QR 임베드 | 실시간 식품성분 조회, 자가관리 지속성 강화 |

# 10. 사후 평가

배포 후 3개월·6개월 시점의 2차 평가를 통해 안내서의 실제 효과를 측정하고, 2년 주기 개정의 근거 자료로 활용한다.

| 평가 항목 | 시점 | 표본수 | 측정 도구 / 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가독성 평가 | 배포 후 3개월 | n = 200 | KILT 지수 + 문항별 이해도 (5점 척도) |
| 환자 만족도 | 배포 후 3개월 | n = 200 | 8문항 5점 척도 (CSQ-8 한국판 응용) |
| 행동 변화 | 배포 후 6개월 | n = 100 | 식품성분표 활용 빈도, 식사일기 작성률 |
| 임상지표 변화 | 배포 후 6개월 | n = 50 (선택군) | 혈청 K, P, 알부민, eGFR (기저값 대비) |

### ◆ 성공 기준 (Key Performance Indicator)

본 사업의 성공은 다음 4가지 지표로 평가한다. ① 환자 만족도 4.0/5.0 이상 (n=200) ② 식품성분표 활용 빈도 60% 이상 증가 (사전 대비) ③ 혈청 K·P 정상범위 유지율 70% 이상 (선택군 n=50) ④ 보건소·의료기관 재요청률 80% 이상 (배포처 대상)

개정판은 2년 주기로 발간하며, KDIGO·KDOQI 지침 갱신 시 부분 개정을 신속히 반영한다.

▣ 본 기획서는 PRISMA 2020 기반 체계적 문헌 고찰의 결과물을 토대로 작성되었습니다.

농촌진흥청 식생활영양과 · 2026년 5월